## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2022-08-30 | 08/30 | 100% | Huy Hoàng | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 95% | Nhựt Quang | Dropdown phần blog chưa giống
Logo |  |  | 50% | Huy Hoàng | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 50% | Nhựt Quang
Navbar |  |  | 90% | Huy Hoàng | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 90% | Nhựt Quang
Submenu |  |  | 100% | Huy Hoàng | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 100% | Nhựt Quang
Search form |  |  | 90% | Huy Hoàng | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 90% | Nhựt Quang
Login popup |  |  | 80% | Huy Hoàng | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 80% | Nhựt Quang
Slider | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 100% | Huy Hoàng | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 100% | Nhựt Quang
Read more | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 100% | Huy Hoàng | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 100% | Nhựt Quang | Responsive chưa giống hoàn toàn mẫu
Services | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 100% | Huy Hoàng | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 100% | Nhựt Quang
Info | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 100% | Huy Hoàng | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 100% | Nhựt Quang | Responsive chưa giống hoàn toàn mẫu
Number | 2022-08-20 | 2022-08-20 | 100% | Nhựt Quang | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 100% | Huy Hoàng
Plan | 2022-08-20 | 2022-08-20 | 100% | Nhựt Quang | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 100% | Huy Hoàng
Video | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 100% | Nhựt Quang | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 100% | Huy Hoàng
Testimonial | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 100% | Nhựt Quang | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 100% | Huy Hoàng | responsive chưa hoàn toàn giống mẫu.
Footer (Back to top & dark theme) | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 100% | Nhựt Quang | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 100% | Huy Hoàng